П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ

АНИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

| от | 7 ноября 2025 г. |  | № | 3703-па |
| --- | --- | --- | --- | --- |

г. Анива

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Анивского муниципального

округа Сахалинской области (в части изменения границ населенного пункта – с. Троицкое)

В соответствии со статьями 30, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 20.03.2025 №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 12 Закона Сахалинской области от 05.03.2013 № 9-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Сахалинской области», руководствуясь статьей 39 Устава Анивского муниципального округа Сахалинской области, администрация Анивского муниципального округа п о с т а н о в л я е т:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Анивского муниципального округа Сахалинской области, утвержденный решением Собрания Анивского городского округа от 24.06.2021 № 268 (далее – Правила землепользования и застройки), (в части изменения границ населенного пункта – с. Троицкое).

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки (в части изменения границ населенного пункта – с. Троицкое) (приложение № 1).

3. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на территории Анивского муниципального округа совместно с Департаментом архитектуры, градостроительной деятельности и землепользования администрации Анивского муниципального округа организовать рассмотрение проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки (в части изменения границ населенного пункта – с. Троицкое) на публичных слушаниях в установленном законодательством срок и порядке.

4. Департаменту архитектуры, градостроительной деятельности и землепользования администрации Анивского муниципального округа не позднее 10 (десяти) дней с даты принятия настоящего решения обеспечить опубликование сообщения о принятии решения подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки (в части изменения границ населенного пункта – с. Троицкое) в сетевом издании «Утро Родины» и разместить на официальном сайте администрации Анивского муниципального округа в сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на И.о. директора департамента архитектуры, градостроительной деятельности и землепользования администрации Анивского муниципального округа О.В. Банину.

Мэр Анивского муниципального округа                                                       С.М. Швец

Приложение № 1 к постановлению

администрации Анивского муниципального округа

от 7 ноября 2025  № 3703-па

Порядок и сроки проведения работ по подготовке

проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки (в части изменения границ населенного пункта – с. Троицкое)

| № п/п | Вид работ | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки (в части изменения границ населенного пункта – с. Троицкое) в сетевом издании «Утро Родины» и его размещение на официальном сайте администрации Анивского муниципального округа | Не позднее 10 (десяти) дней с даты принятия решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки (в части изменения границ населенного пункта – с. Троицкое) | Департамент архитектуры, градостроительной деятельности и землепользования администрации Анивского муниципального округа |
| 2 | Подготовка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки (в части изменения границ населенного пункта – с. Троицкое) | Не более 1 (одного) месяца со дня принятия решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки (в части изменения границ населенного пункта – с. Троицкое) | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Анивского муниципального округа, Департамент архитектуры, градостроительной деятельности и землепользования администрации Анивского муниципального округа |
| 3 | Проверка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки (в части изменения границ населенного пункта – с. Троицкое) на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану Анивского муниципального округа | В течение 10 (десяти) рабочих дней после представления проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки (в части изменения границ населенного пункта – с. Троицкое) | Департамент архитектуры, градостроительной деятельности и землепользования администрации Анивского муниципального округа |
| 4 | Доработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки (в части изменения границ населенного пункта – с. Троицкое) в случае обнаружения его несоответствия требованиям технических регламентов, Генеральному плану Анивского муниципального округа | В течение 3 (трех) рабочих дней | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Анивского муниципального округа, Департамент архитектуры, градостроительной деятельности и землепользования администрации Анивского муниципального округа |
| 5 | Направление проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки (в части изменения границ населенного пункта – с. Троицкое) Мэру Анивского муниципального округа для принятия решения о проведении публичных слушаний | В течение 7 (семи) рабочих дней после завершения проверки проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки (в части изменения границ населенного пункта – с. Троицкое) на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану Анивского муниципального округа | Департамент архитектуры, градостроительной деятельности и землепользования администрации Анивского муниципального округа |
| 6 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки (в части изменения границ населенного пункта – с. Троицкое) | В срок не позднее чем через 10 (десять) дней со дня получения проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки (в части изменения границ населенного пункта – с. Троицкое) | Мэр Анивского муниципального округа, Департамент архитектуры, градостроительной деятельности и землепользования администрации Анивского муниципального округа |
| 7 | Опубликование оповещения о начале публичных слушаний | Не позднее чем за 7 (семь) дней до дня размещения на официальном сайте администрации Анивского муниципального округа проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки (в части изменения границ населенного пункта – с. Троицкое) | Департамент архитектуры, градостроительной деятельности и землепользования администрации Анивского муниципального округа |
| 8 | Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки (в части изменения границ населенного пункта – с. Троицкое) | Не более 1 (одного) месяца с момента опубликования оповещения о проведении публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Анивского муниципального округа, Департамент архитектуры, градостроительной деятельности и землепользования администрации Анивского муниципального округа |
| 9 | Обеспечение внесения изменений в проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки (в части изменения границ населенного пункта – с. Троицкое) с учетом результатов публичных слушаний и представление его Мэру Анивского муниципального округа | В течение 10 (десяти) рабочих дней | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Анивского муниципального округа, Департамент архитектуры, градостроительной деятельности и землепользования администрации Анивского муниципального округа |
| 10 | Принятие решения о направлении проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки (в части изменения границ населенного пункта – с. Троицкое) в Собрание Анивского муниципального округа или об отклонении проекта и направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | В течение 10 дней после представления проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки (в части изменения границ населенного пункта – с. Троицкое) | Мэр Анивского муниципального округа, Департамент архитектуры, градостроительной деятельности и землепользования администрации Анивского муниципального округа |