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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
 АНИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
	от
	23 сентября 2026 г.
	
	№
	3035-па



г. Анива

[bookmark: _GoBack]О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения Анивского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением администрации Анивского городского округа от 19.08.2024 № 2655-па 

       В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлением администрации Анивского городского округа от 22.03.2024 № 674-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ муниципального образования «Анивский городской округ»», руководствуясь статьей 11 Устава Анивского муниципального округа Сахалинской области, администрация Анивского муниципального округа Сахалинской области      п о с т а н о в л я е т:
1. В муниципальную программу «Обеспечение населения Анивского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением администрации Анивского городского округа от 19.08.2024 № 2655-па, внести следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
1.2. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
1.3. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании «Утро Родины» и разместить на официальном сайте администрации Анивского муниципального округа Сахалинской области.

3. Контроль исполнения постановления возложить на вице-мэра, директора департамента жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Анивского муниципального округа Сахалинской области И.В. Ермакова.
    

    
Мэр Анивского муниципального округа	                                                С.М. Швец


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации Анивского муниципального округа от 23 сентября 2026 г. № 3035-па

Приложение № 1 к муниципальной программе «Обеспечение населения Анивского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением администрации Анивского городского округа от 19.08.2024 № 2655-па

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Обеспечение населения Анивского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»

Раздел 1. Основные положения
	Ответственный исполнитель Программы 
	Администрация Анивского муниципального округа Сахалинской области (далее – Администрация)

	Соисполнители
	Департамент жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации (далее – Департамент ЖКиДХ)
Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации Анивского муниципального округа Сахалинской области (далее – ДУМИ)

	Участники
	МБУ «Отдел капитального строительства» Анивского муниципального округа (далее – МБУ «ОКС»)

	Период реализации
	2025 - 2030 годы

	Цели Программы
	Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, проживающему в Анивском муниципальном округе

	Направления (подпрограммы)
	отсутствуют

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации
	4 063 599,8 тыс. рублей 

	Влияние на достижение национальных целей/Государственная программа Сахалинской области
	Государственная программа Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»





           Раздел 2. Показатели муниципальной программы
«Обеспечение населения Анивского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»

	№
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Базовое значение 2024 год
	Значения показателей
	Ответственный
	Связь с показателями национальных целей

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	
	Цель «Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, проживающему в Анивском муниципальном округе

	1.1.
	Созданы объекты в рамках концессионных соглашений (котельные)
	Ед.
	-
	4
	0
	0
	-
	-
	-
	ДУМИ
	

	1.2.
	Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
	Процент
	100
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	ДУМИ
	

	1.3.
	Количество конструктивных элементов многоквартирных домов, которые запланировано капитально отремонтировать в отчетном периоде 
	Ед.
	-
	16
	13
	30
	5
	-
	-
	Департамент ЖКиДХ
	-

	1.4.
	Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт отдельных элементов общего имущества от количества многоквартирных домов, в которых запланирован ремонт отдельных элементов общего имущества в отчетном периоде
	Процент 
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Департамент ЖКиДХ
	-

	1.5.
	Количество аварий на инженерных сетях
	Ед.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	Департамент ЖКиДХ
	-

	1.6.
	Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года
	Чел.
	-
	-
	-
	10152
	-
	-
	-
	Департамент ЖКиДХ
	-

	1.7.
	Завершено строительство очистных сооружений канализации
	Ед.
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	ДУМИ
	



Раздел 3. СТРУКТУРА
муниципальной программы «Обеспечение населения Анивского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»

	N пп
	Задачи структурного элемента/отдельного мероприятия
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Показатель муниципальной программы, с которым связана задача структурного элемента

	1
	2
	3
	4

	1.
	Муниципальный проект «Котельные»

	
	Ответственный за реализацию структурного элемента: ДУМИ, Департамент ЖКиДХ
	Срок реализации: 2026

	1.1.
	Перевод угольных котельных на экологически чистое топливо (газ) посредством реконструкции существующих котельных и строительства новых
	Созданы объекты в рамках концессионных соглашений (котельные). Построены котельные в г. Анива, с. Таранай, с. Троицкое
	Созданы объекты в рамках концессионных соглашений (котельные)

	2
	Муниципальный проект «Чистый залив»

	
	Ответственный за реализацию структурного элемента: ДУМИ, Департамент ЖКиДХ  
	Срок реализации: 2025-2028

	2.1.
	Выполнены мероприятия по созданию отдельных объектов централизованной системы водоотведения Анивского муниципального округа в рамках концессионного соглашения в отношении создания и последующей эксплуатации отдельных объектов централизованной системы водоотведения 
	Созданы объекты в рамках концессионных соглашений (очистные сооружения). Построены очистные сооружения в г. Анива, с. Новотроицкое
	Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения;
Завершено строительство очистных сооружений канализации

	3.
	Муниципальный проект «Реализация услуг жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и жилищного фонда»

	
	Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент ЖКиДХ, ДУМИ
	Срок реализации: 2025 - 2030

	3.1.
	Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами потребителей Анивского муниципального округа
	Капитальный ремонт конструктивных элементов многоквартирных домов.
Снижение количества аварий на инженерных сетях. 
Проведение капитальных ремонтов объектов коммунального хозяйства муниципальных образований и приобретение оборудования для бесперебойной работы в осенне-зимний период.
Благоустроены территории ТОС  (на основании заявок ТОС) 
	Количество конструктивных элементов многоквартирных домов, которые запланировано капитально отремонтировать в отчетном периоде;
Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт отдельных элементов общего имущества от количества многоквартирных домов, в которых запланирован ремонт отдельных элементов общего имущества в отчетном периоде;
Количество аварий на инженерных сетях.

	4.
	Муниципальный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

	
	Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент ЖКиДХ 
	Срок реализации: 2027

	4.1.
	Капитальный ремонт объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами
	Завершен капитальный ремонт объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами
	Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения)

	5.
	Ведомственный проект «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами граждан, проживающих на территории Анивского муниципального округа»

	
	Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент ЖКиДХ
	Срок реализации: 2025 - 2028 гг.

	5.1.
	Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории Анивского муниципального округа
	Предоставлена субсидия некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области».
Выполнены мероприятия в целях организации капитального ремонта многоквартирных домов.
Выполнены мероприятия в целях организации обеспечения безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса.
Выполнены мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства.
Актуализированы схемы тепло-, водоснабжения, водоотведения
	Количество конструктивных элементов многоквартирных домов, которые запланировано капитально отремонтировать в отчетном периоде



Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации Программы
Финансовое обеспечение муниципальной программы «Обеспечение населения Анивского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» отражено в приложении № 3 к Программе.







ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации Анивского муниципального округа от от 23 сентября 2026 г. № 3035-па

Приложение № 2 к муниципальной программе «Обеспечение населения Анивского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением администрации Анивского городского округа от 19.08.2024 № 2655-па

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
 «Котельные»

Раздел 1. Общие положения

	Наименование проекта 
	«Котельные»

	Наименование национального/федерального/регионального проекта
	Стратегического проекта «Котельные»

	Ответственный исполнитель проекта
	Администрация

	Соисполнитель проекта
	ДУМИ, Департамент ЖКиДХ

	Участники проекта
	МБУ «ОКС»

	Срок реализации проекта
	2026 

	Задачи проекта
	Перевод угольных котельных на экологически чистое топливо (газ) посредством реконструкции существующих котельных и строительства новых

	Связь с государственной программой Сахалинской области
	Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства



Раздел 2. Показатели муниципального проекта 
«Котельные»

	№
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Базовое значение 2024г.
	Значение показателей

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.
	Созданы объекты в рамках концессионных соглашений (котельные)
	Ед.
	-
	4
	0
	0
	-
	-
	-



Раздел 3. Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта
«Котельные»

	№
	Задачи структурного элемента/отдельного мероприятия
	Краткое описание ожидаемого эффекта от реализации задачи
	Ед. изм.
	Значение мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Задача 1.   Перевод угольных котельных на экологически чистое топливо (газ) посредством реконструкции существующих котельных и строительства новых

	1.1.
	Созданы объекты в рамках концессионных соглашений (котельные)
	Количество реализованных мероприятий по строительству и реконструкции – 4. Строительство котельных в г. Анива, с. Троицкое, с. Таранай на сетевом газе (концессия) 
	Ед.

	4
	0
	0
	-
	-
	-



Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта
«Котельные»

Объемы финансового обеспечения муниципального проекта «Котельные» отражены в приложении № 3 к Программе.

Раздел 5. План реализации муниципального проекта
«Котельные»

План реализации муниципального проекта «Котельные» отражен в приложении № 4 к Программе.



ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
 «Чистый залив»

Раздел 1. Общие положения
	Наименование проекта 
	«Чистый залив»

	Наименование национального/федерального/регионального проекта
	Стратегического проекта «Чистый залив»

	Ответственный исполнитель проекта
	Администрация

	Соисполнитель проекта
	ДУМИ, Департамент ЖКиДХ

	Участники проекта
	МБУ «ОКС»

	Срок реализации проекта
	2025-2028

	Задачи проекта
	Выполнены мероприятия по созданию отдельных объектов централизованной системы водоотведения Анивского муниципального округа в рамках концессионного соглашения в отношении создания и последующей эксплуатации отдельных объектов централизованной системы водоотведения

	Связь с государственной программой Сахалинской области
	Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства



Раздел 2. Показатели муниципального проекта 
«Чистый залив»
	№
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Базовое значение 2024г.
	Значение показателей

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.
	Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
	Процент
	100
	100
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Завершено строительство очистных сооружений канализации
	Единиц
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-



Раздел 3. Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта
«Чистый залив»
	№
	Задачи структурного элемента/отдельного мероприятия
	Краткое описание ожидаемого эффекта от реализации задачи
	Ед. изм.
	Значение мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Задача 1.     Выполнены мероприятия по созданию отдельных объектов централизованной системы водоотведения Анивского муниципального округа в рамках концессионного соглашения в отношении создания и последующей эксплуатации отдельных объектов централизованной системы водоотведения

	1.1.
	Созданы объекты в рамках концессионных соглашений
	Количество реализованных мероприятий по строительству очистных сооружений канализации
	Ед.

	0
	1
	1
	-
	-
	-



Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта
«Чистый залив»
Объемы финансового обеспечения муниципального проекта «Чистый залив» отражены в приложении № 3 к Программе.

Раздел 5. План реализации муниципального проекта
«Чистый залив»
План реализации муниципального проекта «Чистый залив» отражен в приложении № 4 к Программе.

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Реализация услуг жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и жилищного фонда»

Раздел 1. Общие положения
	Наименование проекта 
	Реализация услуг жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и жилищного фонда

	Наименование национального/федерального/
регионального проекта
	Ведомственный проект «Реализация услуг жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и твердых коммунальных отходов»

	Ответственный исполнитель проекта
	Администрация


	Соисполнитель проекта
	Департамент ЖКиДХ, ДУМИ

	Участники проекта
	МБУ «ОКС»

	Срок реализации проекта
	2025-2030 годы

	Задачи проекта
	Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами потребителей Анивского муниципального округа

	Связь с государственной программой Сахалинской области
	Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства



Раздел 2. Показатели муниципального проекта 
«Реализация услуг жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и жилищного фонда»
	№
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Базовое значение
2024
	Значение показателей

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.
	Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт отдельных элементов общего имущества от количества многоквартирных домов, в которых запланирован ремонт отдельных элементов общего имущества в отчетном периоде
	Процент
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Количество конструктивных элементов многоквартирных домов, которые запланировано капитально отремонтировать в отчетном периоде
	Ед.
	-
	7
	0
	16
	1
	-
	-

	3.
	Благоустройство территории ТОС
	Ед.
	1
	2
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Количество аварий на инженерных сетях
	Ед.
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2



Раздел 3. Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта
«Реализация услуг жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и жилищного фонда»
	№
	Задачи структурного элемента/отдельного мероприятия
	Краткое описание ожидаемого эффекта от реализации задачи
	Ед. изм.
	Значение мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Задача 1.    Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами потребителей Анивского муниципального округа

	1.1.
	Выполнены мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов
	Проведен капитальный ремонт конструктивных элементов многоквартирных жилых домов
	Ед.
	7
	0
	16
	1
	-
	-

	1.2.
	Выполнены мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса 
	Проведены мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса
	Ед.
	18
	4
	3
	3
	-
	-

	1.3.
	Выполнены мероприятия по созданию условий для управления многоквартирными домами
	Выполнены мероприятия по ремонту конструктивных элементов многоквартирных жилых домов
	Процент
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.
	Выполнены мероприятия по созданию территориальных общественных самоуправлений
	Предоставлена поддержка территориальных общественных самоуправлений
	Ед.
	2
	-
	-
	-
	-
	-



Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта
«Реализация услуг жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и жилищного фонда»
Объемы финансового обеспечения муниципального проекта «Реализация услуг жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и жилищного фонда» отражены в приложении № 3 к Программе.

Раздел 5. План реализации муниципального проекта
«Реализация услуг жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и жилищного фонда»
План реализации муниципального проекта «Реализация услуг жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и жилищного фонда» сформирован в приложении № 4 к Программе.

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
 «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

Раздел 1. Общие положения

	Наименование проекта 
	«Модернизация коммунальной инфраструктуры»

	Наименование национального/федерального/регионального проекта
	Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры (Сахалинская область)» 

	Ответственный исполнитель проекта
	Администрация

	Соисполнитель проекта
	Департамент ЖКиДХ

	Участники проекта
	МБУ «ОКС»

	Срок реализации проекта
	2027 

	Задачи проекта
	Капитальный ремонт объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами

	Связь с государственной программой Сахалинской области
	Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства



Раздел 2. Показатели муниципального проекта 
«Модернизация коммунальной инфраструктуры»

	№
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Базовое значение 2024г.
	Значение показателей

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.
	Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года
	Ед.
	-
	-
	-
	10152
	-
	-
	-



Раздел 3. Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта
«Модернизация коммунальной инфраструктуры»

	№
	Задачи структурного элемента/отдельного мероприятия
	Краткое описание ожидаемого эффекта от реализации задачи
	Ед. изм.
	Значение мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.
	Капитальный ремонт объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами
	Количество реализованных мероприятий по капитальному ремонту 
	Ед.

	-
	-
	2
	-
	-
	-



Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта
«Модернизация коммунальной инфраструктуры»

Объемы финансового обеспечения муниципального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» отражены в приложении № 3 к Программе.

Раздел 5. План реализации муниципального проекта
«Модернизация коммунальной инфраструктуры»

План реализации муниципального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» отражен в приложении № 4 к Программе.



ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА
 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами граждан, проживающих на территории 
Анивского муниципального округа»

Раздел 1. Общие положения

	Наименование проекта 
	Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами граждан, проживающих на территории 
Анивского муниципального округа

	Наименование национального/федерального/
регионального проекта
	отсутствует

	Ответственный исполнитель проекта
	Администрация

	Соисполнитель проекта
	Департамент ЖКиДХ

	Участники проекта
	МБУ «ОКС»

	Срок реализации проекта
	2025-2028 годы

	Задачи проекта
	Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории Анивского муниципального округа

	Связь с государственной программой Сахалинской области
	отсутствует



Раздел 2. Показатели ведомственного проекта 
«Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами граждан, проживающих на территории 
Анивского муниципального округа»

	№
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Базовое значение
2024
	Значение показателей

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.
	Количество конструктивных элементов многоквартирных домов, которые запланировано капитально отремонтировать в отчетном периоде 
	Ед.
	-
	9
	13
	14
	4
	-
	-

	2.
	Количество аварий на инженерных сетях
	Ед.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2



Раздел 3. Перечень мероприятий (результатов) ведомственного проекта 
«Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами граждан, проживающих на территории 
Анивского муниципального округа»
	№
	Задачи структурного элемента/отдельного мероприятия
	Краткое описание ожидаемого эффекта от реализации задачи
	Ед. изм.
	Значение мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Задача 1.    Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории Анивского муниципального округа

	1.1.
	Выполнены мероприятия по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области, на 2014 - 2043 годы» 
	Проведен капитальный ремонт конструктивных элементов многоквартирных жилых домов
	Ед.
	9
	13
	14
	4
	-
	-

	1.2.
	Выполнены мероприятия в целях организации капитального ремонта многоквартирных домов
	Предоставлена субсидия на проведение мероприятия в целях организации капитального ремонта многоквартирных домов  
	Ед.
	-
	2
	-
	-
	-
	-

	1.3.
	Выполнены мероприятия в целях организации обеспечения безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса
	Проведены мероприятия в целях организации обеспечения безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса
	Ед.
	12
	4
	1
	-
	-
	-

	1.4.
	Выполнены мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства
	Заключены муниципальные контракты на проведение мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства
	Ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.5.
	Актуализированы схемы тепло-, водоснабжения, водоотведения
	Проведены работы по актуализации схем тепло-водоснабжения, водоотведения
	Ед.
	1
	1
	1
	1
	-
	-



Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 
«Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами граждан, проживающих на территории 
Анивского муниципального округа»
Объемы финансового обеспечения ведомственного проекта «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами граждан, проживающих на территории Анивского муниципального округа» отражены в приложении № 3 к Программе.

Раздел 5. План реализации ведомственного проекта 
«Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами граждан, проживающих на территории 
Анивского муниципального округа»
План реализации ведомственного проекта «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами граждан, проживающих на территории Анивского муниципального округа» сформирован в приложении № 4 к Программе.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации Анивского муниципального округа от 23 сентября 2026 г. № 3035-па

Приложение № 3 к муниципальной программе «Обеспечение населения Анивского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением администрации Анивского городского округа от 19.08.2024 № 2655-па

	ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	«Обеспечение населения Анивского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»

	N пп.
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	Муниципальная программа (всего), в том числе:
	796 941,1  
	892 787,1  
	1 046 124,1  
	1 327 747,5  
	0,0  
	0,0  
	4 063 599,8  

	
	областной бюджет
	765 526,4  
	861 475,8  
	917 837,4  
	1 287 623,9  
	0,0  
	0,0  
	3 832 463,5  

	
	местный бюджет
	31 414,7  
	31 311,3  
	128 286,7  
	40 123,6  
	0,0  
	0,0  
	231 136,3  

	 
	Всего по проектной части, в том числе
	796 941,1  
	892 787,1  
	1 046 124,1  
	1 327 747,5  
	0,0  
	0,0  
	4 063 599,8  

	 
	областной бюджет
	765 526,4  
	861 475,8  
	917 837,4  
	1 287 623,9  
	0,0  
	0,0  
	3 832 463,5  

	 
	местный бюджет
	31 414,7  
	31 311,3  
	128 286,7  
	40 123,6  
	0,0  
	0,0  
	230 942,1  

	1.
	Муниципальный проект «Котельные»
	306 209,9  
	154 639,2  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	460 849,1  

	 
	областной бюджет
	297 023,6  
	150 000,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	447 023,6  

	 
	местный бюджет
	9 186,3  
	4 639,2  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	13 825,5  

	2.
	Муниципальный проект "Чистый залив"
	330 073,6  
	619 220,0  
	837 825,1  
	1 255 024,3  
	0,0  
	0,0  
	3 042 143,0  

	 
	областной бюджет
	320 171,3  
	600 643,4  
	812 690,3  
	1 217 373,5  
	0,0  
	0,0  
	2 950 878,5  

	 
	местный бюджет
	9 902,3  
	18 576,6  
	25 134,8  
	37 650,8  
	0,0  
	0,0  
	91 264,5  

	3.
	Муниципальный проект «Реализация услуг жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и жилищного фонда»
	153 244,9  
	112 069,6  
	88 584,1  
	72 423,2  
	0,0  
	0,0  
	426 321,8  

	 
	областной бюджет
	148 331,5  
	110 832,4  
	85 926,4  
	70 250,4  
	0,0  
	0,0  
	415 340,7  

	 
	местный бюджет
	4 913,4  
	1 237,2  
	2 657,7  
	2 172,8  
	0,0  
	0,0  
	10 981,1  

	4.
	Муниципальный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры"
	0,0  
	0,0  
	19 414,9  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	19 414,9  

	 
	областной бюджет
	0,0  
	0,0  
	19 220,7  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	19 220,7  

	 
	местный бюджет
	0,0  
	0,0  
	194,2  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	194,2  

	5.
	Ведомственный проект «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами граждан, проживающих на территории Анивского городского округа»
	7 412,7  
	6 858,3  
	100 300,0  
	300,0  
	0,0  
	0,0  
	114 871,0  

	 
	местный бюджет
	7 412,7  
	6 858,3  
	100 300,0  
	300,0  
	0,0  
	0,0  
	114 871,0  
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