|  | Приложение к постановлению администрации Анивского муниципального округа Сахалинской области от 04.09.2025 г. № 2886-па |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие сферы культуры Анивского муниципального округа» |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

"Создание условий для развития культурно-досугового обслуживания населения"

Раздел 1. Общие положения

| Наименование комплекса процессных мероприятий | Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития культурно-досугового обслуживания населения" |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Департамент социального развития администрации Анивского МО |
| Соисполнитель | ЦОФМУСС |
| Участники | Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная клубная система» |

Раздел 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

"Создание условий для развития культурно-досугового обслуживания населения"

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Число посещений муниципальных учреждений культурно-досугового типа | Тыс.ед. | 173,0 | 174,7 | 176,4 | 178,1 | 179,8 | 181,5 | 183,3 |

### Раздел 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий "Создание условий для развития культурно-досугового обслуживания

### населения"

| N пп. | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Ед. изм. | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | Задача 1. Увеличение числа посещений государственных учреждений культурно-досугового типа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечено оказание муниципальных услуг (выполнение работ), обеспечение деятельности МБУ "Анивская ЦКС" | Оказание услуг (выполнение работ) | Достижение высокого уровня качества и доступности муниципальных культурно-досуговых услуг; создание условий для воспитания духовно-нравственной, творческой личности и реализации творческого потенциала широких слоев населения; выполнение подведомственными муниципальными учреждениями муниципального задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Предоставлена компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (МБУ "Анивская ЦКС") | Предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям на иные цели | Не устанавливается | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1,3 | Проведены капитальные ремонты, в том числе изготовление проектной документации | Предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям на иные цели | Количество объектов | ед | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Проведены мероприятия различной направленности (краеведение, патриотические, нравственно-эстетические, экологические, детские и др.), семинаров, конкурсов, конференций, мероприятий в рамках областных фестивалей, конкурсов, праздников | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Обеспечены мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности МБУ "Анивская ЦКС" | Оказание услуг (выполнение работ) | Не устанавливается | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6 | Укреплена материально-технической база МБУ "Анивская ЦКС" | Оказание услуг (выполнение работ) | Не устанавливается | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Организована работа по независимой оценке качества оказания услуг учреждениями культуры | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество муниципальных подведомственных учреждений культуры, охваченных независимой оценкой качества оказания услуг | ед | 1 | - | - | - | - | - |
| 1.8 | оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры, человек. Характеристикой показателя результативности является количество лучших работников сельских учреждений культуры, которым оказана государственная поддержка в виде денежного поощрения; | Выплаты физическим лицам | Количество человек | чел | 1 | - | - | - | - | - |

### Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий "Создание условий для развития культурно-досугового обслуживания населения"

Объемы финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий по "Создание условий для развития культурно-досугового обслуживания населения" отражены в приложении № 3 к Программе.

### Раздел 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

"Создание условий для развития культурно-досугового обслуживания населения"

План реализации комплекса процессных мероприятий "Создание условий для развития культурно-досугового обслуживания населения" сформирован в приложении № 4 к Программе.

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

"Создание условий для развития библиотечного дела"

Раздел 1. Общие положения

| Наименование комплекса процессных мероприятий | Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития библиотечного дела" |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Департамент социального развития администрации Анивского МО |
| Соисполнитель | ЦОФМУСС |
| Участники | Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» |

Раздел 2. Показатели комплекса процессных мероприятий по

"Создание условий для развития библиотечного дела"

| Наименование показателя | Ед. изм. | Базовое значение 2024 | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Число посещений муниципальных библиотек | Тыс.ед. | 179,0 | 180,2 | 181,2 | 182,1 | 183,0 | 183,9 | 184,8 |

Раздел 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий "Создание условий для развития библиотечного дела"

| N пп. | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | Задача 1. «Увеличение числа посещений муниципальных библиотек» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечено оказание библиотечных услуг (выполнение работ), обеспечение деятельности МБУ "Анивская ЦБС" | Оказание услуг (выполнение работ) | Созданы условия для сохранения библиотек как общественного института распространения книги и приобщения к чтению; повышен уровень литературной грамотности населения; выросла востребованность библиотек у населения; повышено качество и разнообразие библиотечных услуг | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Проведены социально-значимых мероприятия (МБУ "Анивская ЦБС") | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Предоставлена компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (МБУ "Анивская ЦБС") | Предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям на иные цели | Не устанавливается | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4 | Проведены капитальные ремонты, в том числе изготовление проектной документации (МБУ "Анивская ЦБС") | Предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям на иные цели | Количество объектов | ед | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Обеспечены мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности (МБУ "Анивская ЦБС") | Оказание услуг (выполнение работ) | Не устанавливается | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6 | Укреплена материально-технической база МБУ "Анивская ЦБС" | Оказание услуг (выполнение работ) | Не устанавливается | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Организована работа по независимой оценке качества оказания услуг учреждениями культуры | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество муниципальных подведомственных учреждений культуры, охваченных независимой оценкой качества оказания услуг | ед | 1 | - | - | - | - | - |

### Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных "Создание условий для развития библиотечного дела"

Объемы финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий "Создание условий для развития библиотечного дела" отражены в приложении № 3 к Программе.

### Раздел 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

"Создание условий для развития библиотечного дела"

### План реализации комплекса процессных мероприятий "Создание условий для развития библиотечного дела" сформирован в приложении № 4 к Программе.

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий "Создание условий для развития дополнительного образования детей"

Раздел 1. Общие положения

| Наименование комплекса процессных мероприятий | Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития дополнительного образования детей" |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Департамент социального развития администрации Анивского МО |
| Соисполнитель | ЦОФМУСС |
| Участники | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств г. Анива», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств с. Троицкое» |

Раздел 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

"Создание условий для развития дополнительного образования детей"

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовое значение 2024 | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Число посещений мероприятий учреждений дополнительного образования детей | Единиц | 15000 | 15300 | 15600 | 15900 | 16200 | 16500 | 16800 |

### Раздел 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий "Создание условий для развития дополнительного образования детей"

| N пп. | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 |
| Задача 1. Увеличение числа посещений муниципальных учреждений дополнительного образования детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. МБУ ДО «Детская школа искусств г. Анива» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обеспечено оказание муниципальных услуг (выполнение работ), обеспечение деятельности ДШИ г.Анива | Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечено сохранение и совершенствование системы художественного образования, создание условий для вовлечения обучающихся в профессиональную творческую работу; обеспечен высокий уровень качества и доступности образовательных услуг | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.1.2 | Предоставлена компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно ДШИ г.Анива | Предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям на иные цели | Не устанавливается | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.1.3 | Обеспечено техническое оснащение школ согласно федеральном государственным требования (ФГТ) и подготовка школ к новому учебному году ДШИ г.Анива | Оказание услуг (выполнение работ) | Не устанавливается | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.4 | Обеспечены мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности ДШИ г.Анива | Оказание услуг (выполнение работ) | Не устанавливается | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.5 | Проведены капитальные ремонты, в том числе изготовление проектной документации ДШИ г.Анива | Предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям на иные цели | Количество объектов | ед | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.6 | Укреплена материально-техническая базы ДШИ г.Анива | Оказание услуг (выполнение работ) | Не устанавливается | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2 МБУ ДО «Детская школа искусств с. Троицкое» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Обеспечено оказание муниципальных услуг (выполнение работ), обеспечение деятельности ДШИ с. Троицкое | Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечено сохранение и совершенствование системы художественного образования, создание условий для вовлечения обучающихся в профессиональную творческую работу; обеспечен высокий уровень качества и доступности образовательных услуг | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.2.2 | Предоставлена компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно ДШИ с. Троицкое | Предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям на иные цели | Не устанавливается | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.2.3 | Обеспечено техническое оснащение школ согласно федеральном государственным требования (ФГТ)и подготовка школ к новому учебному году ДШИ с. Троицкое | Оказание услуг (выполнение работ) | Не устанавливается | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

### Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий "Создание условий для развития дополнительного образования детей "

Объемы финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий по "Создание условий для развития дополнительного образования детей " отражены в приложении № 3 к Программе.

### Раздел 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

"Создание условий для развития дополнительного образования детей "

План реализации комплекса процессных мероприятий "Создание условий для развития дополнительного образования детей " сформирован в приложении № 4 к Программе.

### ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Создание условий для развития архивного дела»

Раздел 1. Общие положения

| Наименование комплекса процессных мероприятий | «Создание условий для развития архивного дела» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Департамент социального развития администрации Анивского МО |
| Соисполнитель | ЦОФМУСС |
| Участники | Муниципальное бюджетное учреждение «Архив Анивского муниципального округа Сахалинской области» |

Раздел 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

«Создание условий для развития архивного дела»

| Наименование показателя | Ед. изм. | Базовое значение | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Количество оцифрованных документов (дел) Архивного фонда | единица | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |

### Раздел 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития архивного дела»

| N пп. | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Ед. изм. | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | Задача 1. «Обеспечение сохранности и использования документов архивного фонда, оцифровка документов архивного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечено оказание муниципальных услуг (выполнение работ), обеспечение деятельности архивного учреждения (МБУ "Архив Анивского муниципального округа Сахалинской области") | Оказание услуг (выполнение работ) | Созданы условия для формирования архивного фонда, обеспечения его сохранности и государственного учета, условий использования документов | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Предоставлена компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (МБУ "Архив Анивского муниципального округа Сахалинской области") | Предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям на иные цели | Не устанавливается | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

### Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития архивного дела»

### Объемы финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития архивного дела» в приложении № 3 к Программе.

### Раздел 5. План реализации комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития архивного дела»

### План реализации комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития архивного дела» сформирован в приложении № 4 к Программе.

### ПАСПОРТ

Муниципального проекта «Развитие сети учреждений

культурно-досугового типа»

Раздел 1. Общие положения

| Наименование комплекса процессных мероприятий | Муниципальный проект «Развитие сети учреждений культурно-досугового типа» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Департамент социального развития администрации Анивского МО |
| Соисполнитель | ЦОФМУСС |
| Участники | Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная клубная система», Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств г. Анива», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств с. Троицкое», МБУ "Архив Анивского муниципального округа Сахалинской области" |

Раздел 2. Показатели муниципального проекта «Развитие сети учреждений культурно-досугового типа»

| Наименование показателя | Ед. изм. | Базовое значение | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры | единица | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

### Раздел 3. Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта «Развитие сети учреждений культурно-досугового типа»

| N пп. | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Ед. изм. | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | Задача 1. Проведение модернизации учреждений культурно-досугового типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведены капитальные ремонты учреждений культурно-досугового типа | Предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям на иные цели | Количество объектов | Ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

### Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Развитие сети учреждений культурно-досугового типа»

### Объемы финансового обеспечения муниципального проекта «Развитие сети учреждений культурно-досугового типа» в приложении № 3 к Программе.

### Раздел 5. План реализации муниципального проекта «Развитие сети учреждений культурно-досугового типа»

### План реализации муниципального проекта «Развитие сети учреждений культурно-досугового типа» сформирован в приложении № 4 к Программе.

Приложение к постановлению администрации Анивского муниципального округа Сахалинской области от 04.09.2025 г. № 2886-па

Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие сферы культуры Анивского муниципального округа»

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОГРАММЫ

|  | Мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель мероприятия | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культурно-досугового обслуживания населения» |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие: Обеспечено оказание муниципальных услуг (выполнение работ), обеспечение деятельности МБУ "Анивская ЦКС" |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1: Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания | 11 января | Саулей А.Н., вице-мер, директор департамента социального развития | Реквизиты соглашения |
|  | Контрольная точка 2: Услуга оказана | 31 декабря | МБУ «Анивская ЦКС» | Отчеты о выполнении муниципального задания, данные электронного сервиса bus.gov |
| 1.2 | Мероприятие: Предоставлена компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1: Предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям на иные цели | 11 января | Саулей А.Н., вице-мер, директор департамента социального развития | Реквизиты соглашения |
|  | Контрольная точка 2: Услуга оказана | 31 декабря | МБУ «Анивская ЦКС» | Отчет об использовании субсидии |
| 1.3 | Мероприятие: Проведены капитальные ремонты, в том числе изготовление проектной документации |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1: Предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям на иные цели | 11 января | Саулей А.Н., вице-мер, директор департамента социального развития | Реквизиты соглашения |
|  | Контрольная точка 2: Услуга оказана | 31 декабря | МБУ «Анивская ЦКС» | Отчет об использовании субсидии |
| 1.4 | Мероприятие: Проведены мероприятия различной направленности (краеведение, патриотические, нравственно-эстетические, экологические, детские и др.), семинаров, конкурсов, конференций, мероприятий в рамках областных фестивалей, конкурсов, праздников |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1: Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания | 11 января | Саулей А.Н., вице-мер, директор департамента социального развития | Реквизиты соглашения |
|  | Контрольная точка 2: Услуга оказана | 31 декабря | МБУ «Анивская ЦКС» | Отчеты о выполнении муниципального задания, данные электронного сервиса bus.gov |
| 1.5 | Мероприятие: Обеспечены мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности (МБУ "Анивская ЦКС") |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1: Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания | 11 января | Саулей А.Н., вице-мер, директор департамента социального развития | Реквизиты соглашения |
|  | Контрольная точка 2: Услуга оказана | 31 декабря | МБУ «Анивская ЦКС» | Отчеты о выполнении муниципального задания, данные электронного сервиса bus.gov |
| 1.6 | Мероприятие: Укреплена материально-технической база МБУ "Анивская ЦКС" |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1: Предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям на иные цели | 11 января | Саулей А.Н., вице-мер, директор департамента социального развития | Реквизиты соглашения |
|  | Контрольная точка 2: Услуга оказана | 31 декабря | МБУ «Анивская ЦКС» | Отчет об использовании субсидии |
| 1.7 | Мероприятие: Организована работа по независимой оценке качества оказания услуг учреждениями культуры |  |  |  |
|  | Контрольная точка: 1. Закупка включена в план закупок | В течение года (до 31 декабря) | ОКСТиМП | План закупок |
|  | Контрольная точка: 2. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  |  | Муниципальный контракт |
|  | Контрольная точка: 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |  | Акт приема |
|  | Контрольная точка: 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту |  |  | Платежное поручение |
| 1.8 | Мероприятие: оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры, человек. Характеристикой показателя результативности является количество лучших работников сельских учреждений культуры, которым оказана государственная поддержка в виде денежного поощрения; |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1: Подготовка распоряжения о предоставлении выплаты | В течение года 2025-2030 | ОКСТиМП | Реквизиты распоряжения |
|  | Контрольная точка 2: Выплаты осуществлены | В течение года 2025-2030 | ОКСТиМП | Платежный документ |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий по "Создание условий для развития библиотечного дела" |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие: Обеспечено оказание библиотечных услуг (выполнение работ), обеспечение деятельности МБУ "Анивская ЦБС" |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1: Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания | 11 января | Саулей А.Н., вице-мер, директор департамента социального развития | Реквизиты соглашения |
|  | Контрольная точка 2: Услуга оказана | 31 декабря | МБУ «Анивская ЦБС» | Отчеты о выполнении муниципального задания, данные электронного сервиса bus.gov |
| 2.2 | Мероприятие: Проведены социально-значимых мероприятия (МБУ "Анивская ЦБС") |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1: Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания | 11 января | Саулей А.Н., вице-мер, директор департамента социального развития | Реквизиты соглашения |
|  | Контрольная точка 2: Услуга оказана | 31 декабря | МБУ «Анивская ЦБС» | Отчеты о выполнении муниципального задания, данные электронного сервиса bus.gov |
| 2.3 | Мероприятие: Предоставлена компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (МБУ "Анивская ЦБС") |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1: Предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям на иные цели | 11 января | Саулей А.Н., вице-мер, директор департамента социального развития | Реквизиты соглашения |
|  | Контрольная точка 2: Услуга оказана | 31 декабря | МБУ «Анивская ЦБС» | Отчет об использовании субсидии |
| 2.4 | Мероприятие: Проведены капитальные ремонты, в том числе изготовление проектной документации (МБУ "Анивская ЦБС") |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1: Предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям на иные цели | 11 января | Саулей А.Н., вице-мер, директор департамента социального развития | Реквизиты соглашения |
|  | Контрольная точка 2: Услуга оказана | 31 декабря | МБУ «Анивская ЦБС» | Отчет об использовании субсидии |
| 2.5 | Мероприятие: Обеспечены мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности (МБУ "Анивская ЦБС") |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1: Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания | 11 января | Саулей А.Н., вице-мер, директор департамента социального развития | Реквизиты соглашения |
|  | Контрольная точка 2: Услуга оказана | 31 декабря | МБУ «Анивская ЦБС» | Отчеты о выполнении муниципального задания, данные электронного сервиса bus.gov |
|  | Мероприятие: Укреплена материально-технической база МБУ "Анивская ЦБС" |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1: Предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям на иные цели | 11 января | Саулей А.Н., вице-мер, директор департамента социального развития | Реквизиты соглашения |
|  | Контрольная точка 2: Услуга оказана | 31 декабря | МБУ «Анивская ЦБС» | Отчет об использовании субсидии |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития дополнительного образования детей" |  |  |  |
| 3.1 | МБУ ДО «Детская школа искусств г. Анива» |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие: Обеспечено оказание муниципальных услуг (выполнение работ), обеспечение деятельности ДШИ г.Анива |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1: Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания | 11 января | Саулей А.Н., вице-мер, директор департамента социального развития | Реквизиты соглашения |
|  | Контрольная точка 2: Услуга оказана | 31 декабря | МБУ ДО «Детская школа искусств г. Анива» | Отчеты о выполнении муниципального задания, данные электронного сервиса bus.gov |
| 3.1.2 | Мероприятие: Предоставлена компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно ДШИ г.Анива |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1: Предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям на иные цели | 11 января | Саулей А.Н., вице-мер, директор департамента социального развития | Реквизиты соглашения |
|  | Контрольная точка 2: Услуга оказана | 31 декабря | МБУ ДО «Детская школа искусств г. Анива» | Отчет об использовании субсидии |
| 3.1.3 | Мероприятие: Обеспечено техническое оснащение школ согласно федеральном государственным требования (ФГТ) и подготовка школ к новому учебному году ДШИ г.Анива |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1: Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания | 11 января | Саулей А.Н., вице-мер, директор департамента социального развития | Реквизиты соглашения |
|  | Контрольная точка 2: Услуга оказана | 31 декабря | МБУ ДО «Детская школа искусств г. Анива» | Отчеты о выполнении муниципального задания, данные электронного сервиса bus.gov |
| 3.1.4 | Мероприятие: Обеспечены мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности ДШИ г.Анива |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1: Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания | 11 января | Саулей А.Н., вице-мер, директор департамента социального развития | Реквизиты соглашения |
|  | Контрольная точка 2: Услуга оказана | 31 декабря | МБУ ДО «Детская школа искусств г. Анива» | Отчеты о выполнении муниципального задания, данные электронного сервиса bus.gov |
| 3.1.5 | Мероприятие: Проведены капитальные ремонты, в том числе изготовление проектной документации ДШИ г.Анива |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1: Предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям на иные цели | 11 января | Саулей А.Н., вице-мер, директор департамента социального развития | Реквизиты соглашения |
|  | Контрольная точка 2: Услуга оказана | 31 декабря | МБУ ДО «Детская школа искусств г. Анива» | Отчет об использовании субсидии |
| 3.1.6 | Мероприятие: Укреплена материально-техническая базы ДШИ г.Анива |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1: Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания | 11 января | Саулей А.Н., вице-мер, директор департамента социального развития | Реквизиты соглашения |
|  | Контрольная точка 2: Услуга оказана | 31 декабря | МБУ ДО «Детская школа искусств г. Анива» | Отчеты о выполнении муниципального задания, данные электронного сервиса bus.gov |
| 3.2 | МБУ ДО «Детская школа искусств с. Троицкое» |  |  |  |
| 3.2.1 | Мероприятие: Обеспечено оказание муниципальных услуг (выполнение работ), обеспечение деятельности ДШИ с.Троицкое |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1: Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания | 11 января | Саулей А.Н., вице-мер, директор департамента социального развития | Реквизиты соглашения |
|  | Контрольная точка 2: Услуга оказана | 31 декабря | МБУ ДО «Детская школа искусств с. Троицкое» | Отчеты о выполнении муниципального задания, данные электронного сервиса bus.gov |
| 3.2.2 | Мероприятие: Предоставлена компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно ДШИ с. Троицкое |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1: Предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям на иные цели | 11 января | Саулей А.Н., вице-мер, директор департамента социального развития | Реквизиты соглашения |
|  | Контрольная точка 2: Услуга оказана | 31 декабря | МБУ ДО «Детская школа искусств с. Троицкое» | Отчет об использовании субсидии |
| 3.2.3 | Мероприятие: Обеспечено техническое оснащение школ согласно федеральном государственным требования (ФГТ)и подготовка школ к новому учебному году ДШИ с. Троицкое |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1: Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания | 11 января | Саулей А.Н., вице-мер, директор департамента социального развития | Реквизиты соглашения |
|  | Контрольная точка 2: Услуга оказана | 31 декабря | МБУ ДО «Детская школа искусств с. Троицкое» | Отчеты о выполнении муниципального задания, данные электронного сервиса bus.gov |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития архивного дела» |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие: Обеспечено оказание муниципальных услуг (выполнение работ), обеспечение деятельности архивного учреждения (МБУ "Архив Анивского муниципального округа Сахалинской области") |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1: Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания | 11 января | Саулей А.Н., вице-мер, директор департамента социального развития | Реквизиты соглашения |
|  | Контрольная точка 2: Услуга оказана | 31 декабря | МБУ "Архив Анивского муниципального округа Сахалинской области" | Отчеты о выполнении муниципального задания, данные электронного сервиса bus.gov |
| 4.2 | Мероприятие: Предоставлена компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (МБУ "Архив Анивского муниципального округа Сахалинской области") |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1: Предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям на иные цели | 11 января | Саулей А.Н., вице-мер, директор департамента социального развития | Реквизиты соглашения |
|  | Контрольная точка 2: Услуга оказана | 31 декабря | МБУ "Архив Анивского муниципального округа Сахалинской области" | Отчет об использовании субсидии |
| 5. | Муниципальный проект «Развитие сети учреждений культурно-досугового типа» |  |  |  |
| 5.1 | Мероприятие: Проведены капитальные ремонты учреждений культурно-досугового типа |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1: Предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям на иные цели | 11 января | Саулей А.Н., вице-мер, директор департамента социального развития | Реквизиты соглашения |
|  | Контрольная точка 2: Услуга оказана | 31 декабря | МБУ «Анивская ЦКС» | Отчет об использовании субсидии |