ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ

АНИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

| от | 13 августа 2025 г. |  | № | 2615-па |
| --- | --- | --- | --- | --- |

г. Анива

О внесении изменений в муниципальную Программу «Формирование современной городской среды Анивского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Анивского муниципального округа от 07.10.2024 №3352-па.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Анивского муниципального округа от 22.03.2024 № 674-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ Анивского муниципального округа», руководствуясь статьей 39 Устава Анивского муниципального округа, администрация Анивского муниципального округа постановляет:

- Муниципальную Программу «Формирование современной городской среды Анивского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Анивского муниципального округа от 07.10.2024 №3352-па  изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании «Утро Родины» и разместить на официальном сайте администрации Анивского муниципального округа.

- Контроль исполнения Постановления возложить на вице-мэра, директора департамента ЖКиДХ администрации Анивского муниципального округа И.В. Ермакова.

Мэр Анивского муниципального округа	                                               С.М. Швец

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды Анивского

муниципального округа»

- 1. Раздел "ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ"

- I. Оценка текущего состояния соответствующей сферы

социально экономического развития Анивского муниципального округа

Создание современной и комфортной городской среды для человека является одним из основных направлений перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития.

Важнейшей частью формирования комфортной городской среды является разработка и внедрение индекса качества городской среды в целях ее оценки.

Сегодня гражданам важно: как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары, скверы, парки, набережные, центральные улицы, дворовые территории, нехватка земли под предоставление новых мест захоронения на существующих городских кладбищах и многое другое.

В настоящее время благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Сахалинской области не соответствует современным требованиям.

Под дворовой территорией подразумевается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Общественная территория - территория муниципального образования, которая постоянно доступна для общего пользования, в том числе площадь, набережная, пешеходная зона, парковка, сквер, парк и иная территория муниципального образования, используемая населением муниципального образования бесплатно в различных целях (для общения, отдыха, занятия спортом и т.п.).

Большинство общественных территорий Анивского муниципального округа неблагоустроенны. Дворовые территории не обеспечены минимальным перечнем элементов благоустройства в совокупности (отсутствуют освещение, скамейки, урны, асфальтированные дворовые проезды).

Кроме дворовых территорий в Анивском муниципальном округе имеются общественные территории и площадки, специально оборудованные для отдыха, общения и досуга разных групп населения.

В среднем, ежегодно на муниципальных кладбищах происходит 200 захоронений. На одно новое захоронение с учетом разрывов между оградами, тропинками, дорогами отводится участок размером 7,5 кв.м. Таким образом, необходимая ежегодная дополнительная потребность свободной земли для захоронений составляет 1500 кв.м. (0,15 га). Территории действующих кладбищ практически полностью использованы для создания новых мест захоронения.

Расширение границ имеющихся кладбищ невозможно в связи с отсутствием территорий земельных участков с аналогичным видом разрешенного использования - земель под кладбища и крематории, или же в виду большой вероятности затопляемости территории кладбища при паводках и ливнях что является недопустимым при образовании новых земельных участков.

Реализация в Анивском муниципальном округе Сахалинской области муниципальной программы "Формирование современной городской среды Анивского муниципального округа" (далее - Программа) позволит повысить уровень благоустройства дворовых территорий, мест массового отдыха населения (городских парков, скверов и прочих мест массового пребывания людей), исключить стихийные захоронения за пределами установленных границ существующих кладбищ. Соблюсти санитарные и экологические требования к месту погребения. Улучшить качество предоставления ритуальных услуг.

За период с 2018 по 2023 гг. на территории Анивского муниципального округа Сахалинской области благоустроено 14 общественных территорий, капитально отремонтировано 26 дворовых территорий.

Впервые в 2022 году Анивский муниципальный округ Сахалинской области принял участие в проекте "1000 дворов на Дальнем Востоке", за счет средств федерального и областного бюджета благоустроено 5 дворовых территорий.

Вместе с тем, в результате увеличивающегося темпа строительства жилья за счет застройки близкорасположенных пустырей, увеличивается потребность в качественной и рациональной инфраструктуре. Проблема благоустройства территорий становится все более значимой, и, как правило, требует тщательно продуманных взвешенных решений в управлении, которые связаны с планированием работы организаций по благоустройству с использованием территориальных ресурсов.

Поддержание высокого уровня благоустройства напрямую зависит и от самих граждан, от степени их сознательности, желания и возможности помогать органам местного самоуправления.

Сфера внешнего благоустройства является одной из главных отраслей в жизнеобеспечении муниципального хозяйства, которая оказывает непосредственное влияние на комфорт, удобство, безопасность, эстетический стиль, в общем на уровень жизни населения. Организация деятельности элементов внешнего благоустройства непосредственно должна осуществляться с учетом совокупности и взаимообусловленности, только так можно повысить уровень благоустроенности территории, что в конечном итоге приведет к улучшению условий жизни населения и привлекательности территорий.

Проблемы, препятствующие формированию комфортной городской среды на территории Анивского муниципального округа Сахалинской области:

1. Проблемы обустройства дворовых территорий: недостаточный уровень озеленения дворовых территорий.

2. Отсутствие достаточного количества парковочных мест на дворовых территориях, встречающаяся беспорядочная парковка автомобилей на газонах, детских и спортивных площадках.

3. Отсутствие либо износ асфальтового покрытия дворовых территорий.

4. Недостаточная обеспеченность в детских и спортивных площадках.

5. Отсутствие достаточного уровня освещенности дворовых и общественных территорий.

6. Неудовлетворительное состояние зеленых насаждений дворовых и общественных территорий, разрушение травяного покрытия газонов.

7. Недостаточное обеспечение доступных для инвалидов мест отдыха на дворовых территориях многоквартирных домов и общественных территориях, ограниченность доступа и передвижения.

8. Нехватка земли под предоставление новых мест захоронения на существующих муниципальных кладбищах.

Также требуется дальнейшее обустройство комфортных, современных скверов, пространств, предназначенных для организации досуга.

В целях повышения комфортности городской среды и создания механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития города и населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды, а также решения указанных проблем, предусмотрена реализация комплекса процессных мероприятий Программы.

- II. Описание стратегических приоритетов

и целей муниципальной политики в сфере реализации

Программы

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере благоустройства городской среды определены в следующих стратегических документах: Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на среднесрочный период, посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, национальном проекте "Формирование комфортной городской среды", Государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области до 2030 года, иных нормативных правовых актах Президента и Правительства Российской Федерации.

Приоритетами формирования городской среды Анивского муниципального округа Сахалинской области являются:

а) обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения и безопасности мест пребывания детей с родителями;

б) комплексный подход к реализации проектов благоустройства территорий Анивского муниципального округа Сахалинской области;

в) оценка состояния всех дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в Анивском муниципальном округе Сахалинской области;

г) вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ, отбора дворовых и общественных территорий для включения в муниципальную программу;

д) реализация мероприятий, обеспечивающих поддержание территорий Анивского муниципального округа Сахалинской области в надлежащем комфортном состоянии;

е) формирование информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений.

Цель Программы 1: «Повышение качества и комфортности городской среды на территории Анивского муниципального округа.

Цель Программы 2: «Создание комфортных условий проживания граждан на территории Анивского муниципального округа».

- III. Задачи Программы

Задачи Программы реализуются в рамках государственной программы Сахалинской области «Формирование современной городской среды», «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» и комплекса процессных мероприятий.

В целях обеспечения достижения целей определены следующие задачи в рамках реализации структурных элементов Программы:

1. Комплекс процессных мероприятий "Формирование современной городской среды", включающий основные задачи:

- повышение качества и комфортности городской среды.

2. Комплекс процессных мероприятий по поддержке муниципальных объектов общего пользования Анивского муниципального округа в надлежащем состоянии, включающий основную задачу:

-  создание комфортных условий проживания граждан на территории Анивского муниципального округа.

3. Комплекс процессных мероприятий по проведению мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных на территории Анивского муниципального округа, включающий основную задачу:

- создание комфортных условий проживания граждан на территории Анивского муниципального округа.

4. Муниципальный проект «Возмещение затрат по расчистке и вывозу снега на территории Анивского муниципального округа, включающий основную задачу:

- создание комфортных условий проживания граждан на территории Анивского муниципального округа.

5. Муниципальный проект «Формирование современной городской среды», включающий основную задачу:

- создание комфортных условий проживания граждан на территории Анивского муниципального округа.

6. Ведомственный проект «Строительство общественных кладбищ на территории Анивского муниципального округа», включающий основную задачу:

- организация работ для обеспечения реализации мероприятий по строительству общественных кладбищ на территории Анивского муниципального округа»

Решение указанных задач будет осуществляться в рамках реализации мероприятий Программы.

Приложение № 1 к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

Анивского муниципального округа

- ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды»

Анивского муниципального округа

раздел 1. Основные положения

| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Анивского муниципального округа (далее – Администрация) |
| --- | --- |
| Соисполнители | Департамент жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации (далее – Департамент ЖКиДХ) |
| Участники | Муниципальное бюджетное учреждение «Отдел капитального строительства» Анивского муниципального округа (МБУ «Анивский «ОКС»); муниципальное бюджетное учреждение Анивское «Благоустройство» (МБУ Анивское «Благоустройство»; Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики |
| Период реализации | 2025 - 2030 годы |
| Цели Программы | - Повышение качества и комфортности городской среды на территории Анивского муниципального округа Сахалинской области. - Создание комфортных условий проживания граждан на территории Анивского муниципального округа |
| Направления (подпрограммы) | отсутствуют |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 609 602,20 тыс. рублей |
| Влияние на достижение национальных целей/Государственная программа Сахалинской области | Государственная программа Сахалинской области «Формирование современной городской среды» |

- Раздел 2. Показатели муниципальной программы

«Формирование современной городской среды»

Анивского муниципального округа

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовое значение 2024 год | Значения показателей |  |  |  |  |  | Ответственный | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
|  | Цель 1. Повышение качества и комфортности городской среды на территории Анивского муниципального округа Сахалинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество капитально отремонтированных дворовых территорий в отчетном году | ед. | 6 | 0 5 | - | - | - | - | - | Департамент ЖКиДХ | - |
| 1.2. | Количество благоустроенных дальневосточных дворов | ед. | 0 | - | - | - | - | - | - | Департамент ЖКиДХ | - |
| 1.3 | Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) | ед. | 2 | - | - | - | - | - | - | Департамент ЖКиДХ | - |
| 1.4 | Количество устроенных комплексных игровых площадок | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | Департамент ЖКиДХ | - |
| 1.5 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | ед. | 35 | - | - | - | - | - | - | Департамент ЖКиДХ | - |
|  | Цель 2. Создание комфортных условий проживания граждан на территории Анивского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Содержание в чистоте территории города | % | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | Департамент ЖКиДХ | - |
| 2.2 | Текущее содержание и ремонт сети уличного освещения | % | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | Департамент ЖКиДХ | - |
| 2.3 | Содержание объектов озеленения | % | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | Департамент ЖКиДХ | - |
| 2.4 | Содержание территории городских кладбищ | % | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | Департамент ЖКиДХ | - |
| 2.5 | Содержание и эксплуатация общественных туалетов | Шт. | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | Департамент ЖКиДХ | - |
| 2.6 | Организация технического обеспечения массовых мероприятий и праздников | Шт. | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | Департамент ЖКиДХ | - |
| 2.7 | Содержание и благоустройство детских игровых и спортивных площадок | Шт. | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | Департамент ЖКиДХ | - |

Раздел 3. Структура

- муниципальной программы

«Формирование современной городской среды»

Анивского муниципального округа

| N пп | Задачи структурного элемента/отдельного мероприятия | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Показатель муниципальной программы, с которым связана задача структурного элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Формирование современной городской среды» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент ЖКиДХ |  | Срок реализации: 2025-2030 |  |
| 1.1. | Повышено качество и комфортность городской среды | Выполнены мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним Выполнены мероприятия по капитальному ремонту дворовых территорий Благоустроены дальневосточные дворы Выполнены мероприятия по устройству комплексных игровых площадок |  | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним Количество капитально отремонтированных дворовых территорий в отчетном году Количество благоустроенных дальневосточных дворов Количество устроенных комплексных игровых площадок |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий по поддержке муниципальных объектов общего пользования Анивского муниципального округа в надлежащем состоянии |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент ЖКиДХ |  |  | Срок реализации: 2025-2030 |
| 2.1 | Созданы комфортные условия проживания граждан на территории Анивского муниципального округа | Выполнены мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции уличного освещения Выполнены мероприятия по содержанию в чистоте территории города Выполнены мероприятия по текущему содержанию и ремонту сети уличного освещения Выполнены мероприятия по содержанию объектов озеленения Выполнены мероприятия по содержанию территории городских кладбищ Выполнены мероприятия по содержанию и эксплуатации общественных туалетов Выполнены мероприятия по организации технического обеспечения массовых мероприятий и праздников Выполнены мероприятия по содержанию и благоустройству детских игровых и спортивных площадок |  |  |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий по проведению мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных на территории Анивского муниципального округа |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент ЖКиДХ |  |  | Срок реализации: 2025-2030 |
| 3.1 | Созданы комфортные условия проживания граждан на территории | Выполнены мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных |  |  |
| 4 | Муниципальный проект «Возмещение затрат по расчистке и вывозу снега на территории Анивского муниципального округа |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент ЖКиДХ |  |  | Срок реализации: 2025-2030 |
| 4.1 | Созданы комфортные условия проживания граждан на территории | Выполнены мероприятия по расчистке и вывозу снега |  |  |
| 5 | Муниципальный проект «Формирование современной городской среды» |  |  |  |
| 5.1 | Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития города и населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды | Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом |  | Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) |
| 6 | Ведомственный проект «Строительство общественных кладбищ на территории Анивского муниципального округа» |  |  |  |
| 6.1 | Организация работ для обеспечения реализации мероприятий по строительству общественных кладбищ на территории Анивского муниципального округа» | Обеспечена реализации мероприятий по строительству общественных кладбищ на территории Анивского муниципального окру |  | Количество построенных общественных кладбищ на территории Анивского муниципального округа |

- Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации Программы

Финансовое обеспечение муниципальной программы «Формирование современной городской среды» Анивского муниципального округа отражено в приложении № 3 к Программе.

Приложение № 2 к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

Анивского муниципального округа

- ПАСПОРТ 	МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Формирование комфортной городской среды»

- Раздел 1. Общие положения

| Наименование проекта | - «Формирование современной городской среды» |
| --- | --- |
| Наименование национального/федерального/регионального проекта | - Отсутствует |
| Ответственный исполнитель проекта | Администрация Анивского муниципального округа (далее – Администрация) |
| Соисполнитель проекта | Департамент жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации (далее – Департамент ЖКиДХ) |
| Участники проекта | Муниципальное бюджетное учреждение Анивское «Благоустройство» (МБУ Анивское «Благоустройство»; Муниципальное бюджетное учреждение «Отдел капитального строительства» Анивского муниципального округа (МБУ «Анивский «ОКС») |
| Срок реализации проекта | 2025-2030 |
| Задачи проекта | Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития города и населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды |
| Связь с государственной программой Сахалинской области | Постановление Правительства Сахалинской области от 30.06.2023 № 346 |

Раздел 2. Показатели муниципального проекта

«Формирование комфортной городской среды»

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовое значение 2024 год | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Задача 1. Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 2. | Задача 2. Создание механизмов развития комфортной городской среды, с учетом индекса качества городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном округе, в случае реализации проектов по созданию комфортной городской среды | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом | Ед. | - |  |  |  |  |  |  |

Раздел 3. Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды»

| № | Задачи структурного элемента/отдельного мероприятия | Краткое описание ожидаемого эффекта от реализации задачи | Ед. изм. | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Задача 1. Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципального округа, предусмотренные региональной программой формирования комфортной городской среды | Ежегодно на территории муниципального округа будут: - улучшены условия жизни граждан муниципального округа за счет создания качественных и современных общественных пространств | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 2. Создание механизмов развития комфортной городской среды с учетом индекса качества городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом | На территории муниципального округа будут улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей. | Ед. | 1 |  |  |  |  |  |

Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды»

Объемы финансового обеспечения муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды» отражены в приложении № 3 к Программе.

Раздел 5. План реализации муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды»

План реализации муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды» отражен в приложении № 4 к Программе.

- ПАСПОРТ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

- «Формирование современной городской среды»

- Раздел 1. Общие положения

| Наименование проекта | - «Формирование современной городской среды» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель проекта | Администрация Анивского муниципального округа (далее – Администрация) |
| Соисполнитель проекта | Департамент жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации (далее – Департамент ЖКиДХ) |
| Участники проекта | Муниципальное бюджетное учреждение «Отдел капитального строительства» Анивского муниципального округа (МБУ «Анивский «ОКС»); муниципальное бюджетное учреждение Анивское «Благоустройство» (МБУ Анивское «Благоустройство»; Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики |

Раздел 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

- «Формирование современной городской среды»

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовое значение 2024 год | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.1 | Количество капитально отремонтированных дворовых территорий в отчетном году | ед. | 6 | 0 5 | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Количество благоустроенных дальневосточных дворов | ед. | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) | ед. | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Количество устроенных комплексных игровых площадок | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | ед. | 35 | - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Формирование современной городской среды»

| № | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия | Характеристика | Ед. изм. | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Задача 1. Повышение качества и комфортности городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | Предоставление субсидии муниципальным учреждениям на иные цели | Не устанавливается | Ед. | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Капитальный ремонт дворовых территорий | Предоставление субсидии муниципальным учреждениям на иные цели | Не устанавливается | Ед. | 5 | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) | Предоставление субсидии муниципальным учреждениям на иные цели | Не устанавливается | Ед. | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Благоустройство дальневосточных дворов | Предоставление субсидии муниципальным учреждениям на иные цели | Не устанавливается | Ед. | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Устройство комплексных игровых площадок | Предоставление субсидии муниципальным учреждениям на иные цели | Не устанавливается | Ед. | - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий «Формирование современной городской среды»

- Объемы финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий «Формирование современной городской среды» отражены в приложении № 3 к Программе.

Раздел 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

«Формирование современной городской среды»

План реализации комплекса процессных мероприятий «Формирование современной городской среды» отражен в приложении № 4 к Программе.

ПАСПОРТ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

- По поддержке муниципальных объектов общего пользования Анивского муниципального округа в надлежащем состоянии

- Раздел 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий по поддержке муниципальных объектов общего пользования Анивского муниципального округа в надлежащем состоянии

| № | Наименование мероприятия | Тип мероприятия | Характеристика | Ед. изм. | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Задача 1. Создание комфортных условий проживания граждан на территории Анивского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Освещение улиц, скверов и площадей | Предоставление субсидии муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) | Не устанавливается | % | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 1.2 | Озеленение | Предоставление субсидии муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) | Не устанавливается | % | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 1.3 | Обслуживание (содержание) общественных территорий (в т.ч. окашивание, уборка скверов, мест массового пребывания людей), расчистка снега | Предоставление субсидии муниципальным учреждениям на иные цели | Не устанавливается | % | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 1.4 | Содержание и благоустройство детских игровых и спортивных площадок | Предоставление субсидии муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) | Не устанавливается | Шт. | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 1.5 | Содержание и эксплуатация общественных туалетов | Предоставление субсидии муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) | Не устанавливается | Шт. | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 1.6 | Содержание территорий городских кладбищ | Предоставление субсидии муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) | Не устанавливается | % | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 1.7 | Организация технического обеспечения массовых мероприятий и праздников | Предоставление субсидии муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) | Не устанавливается | Шт. | 1 | 1 | - | - | - | - |

Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий по поддержке муниципальных объектов общего пользования Анивского муниципального округа в надлежащем состоянии

Объемы финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий по поддержке муниципальных объектов общего пользования Анивского муниципального округа в надлежащем состоянии отражены в приложении № 3 к Программе.

Раздел 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

по поддержке муниципальных объектов общего пользования Анивского муниципального округа в надлежащем состоянии

План реализации комплекса процессных мероприятий по поддержке муниципальных объектов общего пользования Анивского муниципального округа в надлежащем состоянии отражен в приложении № 4 к Программе.

- ПАСПОРТ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

по проведению мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных на территории Анивского муниципального округа

- Раздел 1. Общие положения

| Наименование проекта | - Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных на территории Анивского муниципального округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель проекта | Администрация Анивского муниципального округа (далее – Администрация) |
| Соисполнитель проекта | Департамент жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации (далее – Департамент ЖКиДХ) |
| Участники проекта | Муниципальное бюджетное учреждение Анивское «Благоустройство» (МБУ Анивское «Благоустройство» |

Раздел 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

по проведению мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных на территории Анивского муниципального округа

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовое значение 2024 год | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.1 | Не устанавливается | - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий по проведению мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных на территории Анивского муниципального округа

| № | Наименование мероприятия | Тип мероприятия | Характеристика | Ед. изм. | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Задача 1. Создание комфортных условий проживания граждан на территории Анивского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Регулирование численности безнадзорных животных | Предоставление субсидии муниципальным учреждениям на иные цели | Не устанавливается | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий по проведению мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных на территории Анивского муниципального округа

Объемы финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий по проведению мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных на территории Анивского муниципального округа отражены в приложении № 3 к Программе.

Раздел 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

по проведению мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных на территории Анивского муниципального округа

План реализации комплекса процессных мероприятий по проведению мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных на территории Анивского муниципального округа отражен в приложении № 4 к Программе.

- ПАСПОРТ 	МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Возмещение затрат по расчистке и вывозу снега»

- Раздел 1. Общие положения

| Наименование проекта | - Проведение мероприятий по возмещению затрат по расчистке и вывозу снега |
| --- | --- |
| Наименование национального/федерального/регионального проекта | - Отсутствует |
| Ответственный исполнитель проекта | Администрация Анивского муниципального округа (далее – Администрация) |
| Соисполнитель проекта | Департамент жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации (далее – Департамент ЖКиДХ) |
| Участники проекта | Отсутствуют |
| Срок реализации проекта | 2025-2030 |
| Задачи проекта | Создание комфортных условий проживания граждан на территории |
| Связь с государственной программой Сахалинской области | Отсутствует |

Раздел 2. Показатели муниципального проекта

«Возмещение затрат по расчистке и вывозу снега»

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовое значение 2024 год | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.1 | Не устанавливается | - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта «Возмещение затрат по расчистке и вывозу снега»

| № | Задачи структурного элемента/отдельного мероприятия | Краткое описание ожидаемого эффекта от реализации задачи | Ед. изм. | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Задача 1. Создание комфортных условий проживания граждан на территории Анивского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расчистка и вывоз снега | Возмещение затрат управляющим компаниям за вывоз снега | Не устанавливается | - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципального проекта «Возмещение затрат по расчистке и вывозу снега»

Объемы финансового обеспечения муниципального проекта «Возмещение затрат по расчистке и вывозу снега» отражены в приложении № 3 к Программе.

Раздел 5. План реализации муниципального проекта «Возмещение затрат по расчистке и вывозу снега»

План реализации муниципального проекта «Возмещение затрат по расчистке и вывозу снега» отражен в приложении № 4 к Программе.

ПАСПОРТ ведомственного ПРОЕКТА

Ведомственного проекта  «Строительство общественных кладбищ на территории Анивского муниципального округа»

- Раздел 1. Общие положения

| Наименование проекта | «Строительство общественных кладбищ на территории Анивского муниципального округа |
| --- | --- |
| Наименование национального/федерального/ регионального проекта | отсутствует |
| Ответственный исполнитель проекта | Администрация |
| Соисполнитель проекта | Департамент ЖКиДХ |
| Участники проекта | МБУ «ОКС» |
| Срок реализации проекта | 2025-2030 годы |
| Задачи проекта | Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории Анивского муниципального округа |
| Связь с государственной программой Сахалинской области | отсутствует |

Раздел 2. Показатели ведомственного проекта

«Строительство общественных кладбищ на территории

Анивского муниципального округа»

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовое значение 2024 | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Количество построенных общественных кладбищ | Ед. | 0 | - | - | - | - | 1 | - |

Раздел 3. Перечень мероприятий (результатов) ведомственного проекта:

«Строительство общественных кладбищ на территории Анивского муниципального округа»

| № | Задачи структурного элемента/отдельного мероприятия | Краткое описание ожидаемого эффекта от реализации задачи | Ед. изм. | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Задача 1 «Строительство общественных кладбищ на территории Анивского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечена реализация мероприятий по строительству общественных кладбищ на территории Анивского муниципального округа» | Получено техническое задание для разработки ПСД по объекту: «Строительство общественного кладбища на территории Анивского муниципального округа», прошедшее ГГЭ Разработана ПСД по объекту: «Строительство общественного кладбища на территории Анивского муниципального округа», прошедшее ГГЭ Организация СМР по объекту: «Строительство общественного кладбища на территории Анивского муниципального округа» Объект введен в эксплуатацию | Ед. | 1 | 1 | - | - | 1 | - |

Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

«Строительство общественных кладбищ на территории Анивского муниципального округа»

Объемы финансового обеспечения ведомственного проекта  «Строительство общественных кладбищ на территории Анивского муниципального округа» отражены в приложении № 3 к Программе.

Раздел 5. План реализации ведомственного проекта

«Строительство общественных кладбищ на территории

Анивского муниципального округа»

План реализации ведомственного проекта «Строительство общественных кладбищ на территории Анивского муниципального округа» сформирован в приложении № 4 к Программе.

Приложение № 4 к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

Анивского муниципального округа

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

АНИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

|  | Мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель мероприятия | Подтверждающий документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Формирование современной городской среды» |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | При наличии финансовых средств | Савицкая М.А. ведущий консультант ОДХиБ департамента ЖКиДХ | X |
|  | Контрольная точка 1: Заключение соглашения о предоставлении субсидии | 11 января |  | Реквизиты соглашения |
|  | Контрольная точка 2: Отчет об использовании субсидии | 30 декабря | Четвериков В.Л., руководитель МБУ Анивский «ОКС» | Отчет об использовании субсидии |
| 1.2 | Мероприятие 2. Капитальный ремонт дворовых территорий | При наличии финансовых средств | Савицкая М.А. ведущий консультант ОДХиБ департамента ЖКиДХ | Х |
|  | Контрольная точка 1: Заключение соглашения о предоставлении субсидии | 11 января |  | Реквизиты соглашения |
|  | Контрольная точка 2: Отчет об использовании субсидии | 30 декабря | Четвериков В.Л., руководитель МБУ Анивский «ОКС» | Отчет об использовании субсидии |
| 1.3 | Мероприятие 4. Благоустройство дальневосточных дворов | При наличии финансовых средств | Савицкая М.А. ведущий консультант ОДХиБ департамента ЖКиДХ | Х |
|  | Контрольная точка 1: Заключение соглашения о предоставлении субсидии | 11 января |  | Реквизиты соглашения |
|  | Контрольная точка 2: Отчет об использовании субсидии | 30 декабря | Четвериков В.Л., руководитель МБУ Анивский «ОКС» | Отчет об использовании субсидии |
| 1.4 | Мероприятие 5. Устройство комплексных игровых площадок | При наличии финансовых средств | Савицкая М.А. ведущий консультант ОДХиБ департамента ЖКиДХ | Х |
|  | Контрольная точка 1: Заключение соглашения о предоставлении субсидии | 11 января |  | Реквизиты соглашения |
|  | Контрольная точка 2: Отчет об использовании субсидии | 30 декабря | Четвериков В.Л., руководитель МБУ Анивский «ОКС» | Отчет об использовании субсидии |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий по поддержке муниципальных объектов общего пользования Анивского муниципального округа в надлежащем состоянии |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1. Освещение улиц, скверов и площадей | Не устанавливается | Савицкая М.А. ведущий консультант ОДХиБ департамента ЖКиДХ | Х |
| 2.2 | Мероприятие 2. Озеленение | Не устанавливается |  | Х |
| 2.3 | Мероприятие 3. Уборка территорий (в т.ч. окашивание, уборка скверов, мест массового пребывания людей), расчистка снега | Не устанавливается |  | Х |
| 2.4 | Мероприятие 4. Содержание и благоустройство детских игровых и спортивных площадок | Не устанавливается |  | Х |
| 2.5 | Мероприятие 5. Содержание и эксплуатация общественных туалетов | Не устанавливается |  | Х |
| 2.6 | Мероприятие 6. Содержание территорий городских кладбищ | Не устанавливается |  | Х |
| 2.7 | Мероприятие 7. Организация технического обеспечения массовых мероприятий и праздников | Не устанавливается |  | Х |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий по проведению мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных на территории Анивского муниципального округа |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 1. Регулирование численности безнадзорных животных | При наличии финансовых средств | МКУ ПТУ Котовская Е.В. |  |
|  | Контрольная точка 1: Заключение муниципального контракта | 26 декабря |  | Муниципальный контракт |
|  | Контрольная точка 2: Выполнены работы по муниципальному контракту | 27 декабря |  | Акт приемки оказанных услуг |
|  | Контрольная точка 3. Выплаты осуществлены | 31 декабря |  | Платежный документ |
| 4. | Муниципальный проект: «Возмещение затрат по расчистке и вывозу снега» |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие 1. Расчистка и вывоз снега | При наличии финансовых средств | МКУ ПТУ Котовская Е.В. |  |
|  | Контрольная точка 1. Проведение отбора управляющих компаний | 26 декабря |  | Протокол |
|  | Контрольная точка 2. Разработка и принятие распоряжения о перечислении субсидии | 31 декабря |  | Реквизиты распоряжения |
|  | Контрольная точка 3. Выплаты осуществлены | 31 декабря |  | Реквизиты платежных документов |
| 5. | Муниципальный проект: «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |
| 5.1 | Мероприятие 1. Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) | При наличии финансовых средств | Савицкая М.А. ведущий консультант ОДХиБ департамента ЖКиДХ | Х |
|  | Контрольная точка 1: Заключение соглашения о предоставлении субсидии | 11 января |  | Реквизиты соглашения |
|  | Контрольная точка 2: Отчет об использовании субсидии | 30 декабря | Четвериков В.Л., руководитель МБУ Анивский «ОКС» | Отчет об использовании субсидии |
| 5.2 | Мероприятие 2. Реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | В случае прохождения в конкурсе | Савицкая М.А. ведущий консультант ОДХиБ департамента ЖКиДХ | Х |
|  | Контрольная точка 1: Заключение соглашения о предоставлении субсидии | 11 января |  | Реквизиты соглашения |
|  | Мероприятие 2. Реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | 30 декабря | Четвериков В.Л., руководитель МБУ Анивский «ОКС» | Отчет об использовании субсидии |
| 6. | Ведомственный проект «Строительство общественных кладбищ на территории Анивского муниципального округа» |  |  |  |
| 6.1 | Мероприятие 1. Обеспечена реализация мероприятий по строительству общественных кладбищ на территории Анивского муниципального округа» | При наличии финансовых средств | - Вице-мэр директор департамента ЖКиДХ Ермаков И.В., - заместитель директора, начальник отдела ДХиБ Смирнов Р.В., - руководитель «ОКС» Четвериков В.Л. |  |
|  | Контрольная точка 1: Разработка проектной документации и получение положительного заключения экспертизы проектной документации на строительство | 31 декабря, при наличии финансирования |  | ПСД с положительным заключением гос. экспертизы. |
|  | Контрольная точка 2: Заключение муниципального контракта на строительно-монтажные работы | При наличии финансовых средств |  | Муниципальный контракт |
|  | Контрольная точка 3. Ввод в эксплуатацию | 31 декабря, при наличии финансирования |  | Разрешение на ввод в эксплуатацию |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

Анивского муниципального округа

Раздел 4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

4.1. Оценка эффективности Программы (подпрограммы) производится ежегодно. Результаты оценки включаются в состав годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программы.

4.2. Оценка эффективности Программы осуществляется по мероприятиям, включенным в структурные элементы Программы.

4.3. Оценка эффективности Программы и подпрограммы определяется на основе степени достижения плановых значений показателей, степени реализации мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов, степени соответствия запланированному уровню расходов.

4.4. Степень достижения планового значения показателя рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДи = ЗИф / ЗИп;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДи = ЗИп / ЗИф, где:

СДи  - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

ЗИф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы.

На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) Программы рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов Программы по следующей формуле:

СД = ∑ СДи / N, где:

СД – степень достижения индикаторов муниципальной Программы;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной Программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДи >1, значение СДи принимается равным 1.

4.5. Степень реализации мероприятий (результатов) и контрольных точек оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, в общем количестве мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, по следующей формуле:

где:

- степень реализации мероприятий Программы (подпрограммы);

- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

- общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Расчет степени реализации мероприятий и контрольных точек осуществляется по мероприятиям, включенным в план реализации Программы и достижения контрольных точек.

По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление контрольного события (событий) и/или достижение непосредственного результата (оценка проводится экспертно).

4.6. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов из бюджетов всех уровней к их плановым значениям по следующей формуле:

где:

- степень соответствия запланированному уровню расходов Программы;

- фактические расходы на реализацию Программы в отчетном году;

- плановые расходы на реализацию Программы в отчетном году.

4.7. Интегральный показатель эффективности Программы рассчитывается по следующей формуле:

где:

- интегральный показатель эффективности j-й Программы;

- степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й Программы;

- степень реализации мероприятий j-й Программы;

- степень соответствия запланированному уровню расходов j-й Программы.

4.8. Интегральный показатель эффективности Программы оценивается согласно значениям:

- высокий уровень эффективности, если значение составляет более 0,95;

- средний уровень эффективности, если значение составляет от 0,90 до 0,95;

- низкий уровень эффективности, если значение составляет от 0,80 до 0,89.

В остальных случаях эффективность Программы признается