Приложение

к решению Собрания

Анивского муниципального округа

Сахалинской области

от 25.06.2026 № 208

Положение

«О порядке реализации инициативных проектов

в Анивском муниципальном округе Сахалинской области»

Статья 1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения мероприятий по реализации инициативных проектов в Анивском муниципальном округе Сахалинской области.

2. Целью инициативного проекта является активизация участия жителей Анивского муниципального округа Сахалинской области в определении направления расходования средств Анивского муниципального округа Сахалинской области (далее – местный бюджет) в реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения, которых предоставлено органам местного самоуправления.

3. Инициативный проект вносится в администрацию Анивского муниципального округа Сахалинской области (далее – администрация).

4. Инициативный проект реализовываться для жителей Анивского муниципального округа Сахалинской области или его части.

5. Инициативные проекты, предлагаемые (планируемые) к реализации в очередном финансовом году, могут быть выдвинуты инициаторами проектов в текущем финансовом году.

6. Основные понятия, используемые для целей настоящего Положения:

1) инициативные проекты – проекты, разработанные и выдвинутые в соответствии с настоящим Положением инициаторами проектов в целях реализации на территории Анивского муниципального округа Сахалинской области или его части, имеющих приоритетное значение для жителей, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения, которых предоставлено органам местного самоуправления Анивского муниципального округа Сахалинской области.

2) инициативные платежи – собственные или привлечённые инициаторами проектов денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов;

3) инициаторы проекта – физические и юридические лица, в соответствии с частью 2 статьи 3 настоящего Положения;

4) уполномоченный орган – отраслевой (функциональный) орган, структурное подразделение администрации, ответственный за организацию работы по рассмотрению инициативных проектов, за проведение конкурсного отбора в Анивском муниципальном округе Сахалинской области, за подачу инициативных проектов на конкурсный отбор Сахалинской области;

5) участники деятельности по выдвижению, внесению, обсуждению, рассмотрению инициативных проектов, а также проведению их конкурсного отбора в Анивском муниципальном округе (далее – участники инициативной деятельности):

а) уполномоченный орган;

б) комиссия по проведению конкурсного отбора инициативных проектов;

в) инициаторы проекта;

г) отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения администрации;

д) Собрание Анивского муниципального округа Сахалинской области.

6) благополучатели –жители населенных пунктов Анивского муниципального округа, интересы которых являются приоритетными при разработке и реализации инициативных проектов.

а) комиссия по проведению конкурсного отбора инициативных проектов;

б) инициаторы проекта;

в) уполномоченный орган;

г) отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения администрации;

д) Собрание Анивского муниципального округа Сахалинской области.

Статья 2. Порядок определения части территории

Анивского муниципального округа Сахалинской области,

на которой могут реализовываться инициативные проекты

1. Часть территории Анивского муниципального округа Сахалинской области, на которой может реализовываться инициативный проект или несколько инициативных проектов, устанавливается постановлением администрации, подготовленным уполномоченным органом на основе рекомендаций отделов администрации, курирующих соответствующие направления деятельности в соответствии с частями 4, 5 настоящей статьи.

2. Для определения части территории Анивского муниципального округа Сахалинской области, на которой может реализовываться инициативный проект, инициатором проекта в администрацию направляется информация об инициативном проекте до выдвижения инициативного проекта в соответствии с разделом 3 настоящего Положения.

3. Информация об инициативном проекте включает в себя:

1) наименование инициативного проекта;

2) вопросы местного значения, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления Анивского муниципального округа Сахалинской области;

3) описание инициативного проекта (описание проблемы и обоснование её актуальности (остроты), описание мероприятий по его реализации);

4) сведения о предполагаемой части территории Анивского муниципального округа Сахалинской области, на которой могут реализовываться инициативные проекты;

5) контактные данные лица (представителя инициатора), ответственного за инициативный проект (Ф.И.О., номер телефона, адрес электронной почты).

4. Уполномоченный орган принимает решение:

1) об определении границ территории, на которой планируется реализовывать инициативный проект;

2) об отказе в определении границ территории, на которой планируется реализовывать инициативный проект.

5. Решение об отказе в определении границ территории, на которой предлагается реализовывать инициативный проект, принимается в следующих случаях:

1) территория выходит за пределы территории Анивского муниципального округа Сахалинской области;

2) запрашиваемая территория закреплена в установленном порядке за иными пользователями или находится в собственности;

3) в границах запрашиваемой территории реализуется иной инициативный проект;

4) виды разрешенного использования земельного участка на запрашиваемой территории не соответствует целям инициативного проекта;

5) реализация инициативного проекта на запрашиваемой территории противоречит нормам федерального, либо регионального, либо муниципального законодательства.

6. О принятом решении сообщается инициатору в течении 30 календарных дней.

7. При установлении случаев, указанных в пункте 5 статье 2 настоящего Положения, уполномоченный орган вправе предложить инициаторам проекта иную территорию для реализации инициативного проекта.

Статья 3. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора

1. Выдвижение инициативных проектов осуществляется инициаторами проектов.

2. Инициаторами проектов могут выступать:

1) инициативные группы численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории Анивского муниципального округа Сахалинской области;

2) индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории Анивского муниципального округа Сахалинской области;

3) юридические лица, осуществляющие свою деятельность на территории Анивского муниципального округа Сахалинской области.

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей Анивского муниципального округа Сахалинской области или его части;

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;

4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;

5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;

6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;

7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;

8) указание на территорию Анивского муниципального округа Сахалинской области или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект.

4. Инициативный проект до его внесения в администрацию подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей Анивского муниципального округа Сахалинской области или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе, одном собрании или на одной конференции граждан.

5. Выявление мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта может проводиться путём опроса граждан, сбора их подписей.

6. Проведение схода, собрания, конференции и опроса граждан, сбора их подписей осуществляется в соответствии с законодательством об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом Анивского муниципального округа Сахалинской области, а также решениями Собрания Анивского муниципального округа Сахалинской области.

7. Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию прикладывают к нему соответственно протокол схода, собрания или конференции граждан, результатов опроса граждан и (или) подписанные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями Анивского муниципального округа Сахалинской области или его части.

8. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Анивского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение десяти рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в администрацию и должна содержать сведения, указанные в статье 3 настоящего Положения.

9. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению уполномоченным органом в течение 30 дней со дня его внесения. Уполномоченный орган по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.

10. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, Уставу Анивского муниципального округа Сахалинской области;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления Анивского муниципального округа Сахалинской области необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации инициативного проекта, источником формирования которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.

11. Уполномоченный орган вправе, а в случае, предусмотренном частью 10 настоящей статьи, обязан предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект и рекомендовать представить его на рассмотрение в администрацию в следующем году.

12. В случае, если в администрацию внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, уполномоченный орган организует проведение конкурсного отбора в соответствии со статьями 4,5 настоящего Положения, о чем информирует инициаторов проекта.

Статья 4. Состав и порядок работы комиссии по проведению

конкурного отбора инициативных проектов

1. Комиссия по проведению конкурсного отбора инициативных проектов (далее - комиссия) является коллегиальным органом, уполномоченным проводить конкурсный отбор инициативных проектов.

2. Состав комиссии утверждается муниципальным правовым актом администрации.

3. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии, члены комиссии.

4. Председатель комиссии организует работу комиссии, распределяет обязанности между заместителем председателя комиссии, секретарем комиссии и членами комиссии.

5. Заместитель председателя комиссии исполняет обязанности председателя в период его отсутствия.

6. Члены комиссии присутствуют на заседаниях комиссии и принимают решения по вопросам, отнесённым к ее компетенции. Каждый член комиссии обладает одним голосом. Член комиссии не вправе передавать право голоса другому лицу.

7. Секретарь комиссии осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании комиссии, отвечает за ведение делопроизводства комиссии, оповещает членов комиссии о дате, времени и месте заседания комиссии, осуществляет ведение протоколов заседаний комиссии.

8.  Формой работы комиссии является заседание.

9. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует большинство членов комиссии от общего ее числа.

10. При равенстве голосов принимается решение, за которое проголосовал председатель комиссии (заместитель председателя комиссии, исполняющий обязанности председателя).

11. В заседаниях комиссии могут участвовать приглашённые лица, не являющиеся членами комиссии.

12. Инициаторы проектов и их представители могут принять участие в заседании комиссии в качестве приглашённых лиц для изложения своей позиции по инициативным проектам, рассматриваемым на заседании.

Статья 5. Порядок рассмотрения и оценки инициативных проектов

1. Заседание комиссии проводится не позднее 15 рабочих дней со дня окончания приема инициативных проектов администрацией.

2. Члены комиссии оценивают каждый представленный инициативный проект в соответствии с критериями оценки инициативных проектов, установленным Приложением 2 к настоящему Положению.

3. В случае если два (несколько) инициативных проекта получают одинаковое количество баллов, комиссия принимает решение открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав комиссии.

4. Подведение итогов рассмотрения и оценки инициативных проектов оформляется протоколом комиссии, который подписывают председатель (заместитель председателя комиссии, исполняющий обязанности председателя) и секретарь комиссии. В протоколе заседания комиссии указывается особое мнение членов комиссии (при его наличии).

5. В течение 10 рабочих дней после оформления протокола результаты направляются инициатору проекта и размещаются на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Документы и материалы, представленные на конкурсный отбор, не подлежат возврату.

Статья 6. Выдвижение инициативных проектов для получения

финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов

из областного бюджета Сахалинской области

1. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет трансфертов из областного бюджета Сахалинской области, требования к составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом Сахалинской области.

2. Объем средств местного бюджета, необходимый для реализации инициативного проекта, источников которых не являются межбюджетные трансферты и инициативные платежи, определяются исходя из установленного Правительством Сахалинской области предельного размера субсидии на реализацию инициативного проекта.

3. Уполномоченный орган вносит инициативный проект с использованием интернет-ресурса «Портал инициативного бюджетирования Сахалинской области» (далее – Портал).

4. Направление инициативного проекта осуществляется путем заполнения заявки на русском языке в специальной форме на Портале с приложением фотографий, свидетельствующих о неудовлетворительном текущем состоянии объекта инфраструктуры, требующего ремонта или благоустройства, и комплектующих материалов, подтверждающих поддержку инициативного проекта жителями Анивского муниципального округа и его части, для участия в конкурсном отборе в органы исполнительной власти Сахалинской области.

5. Срок реализации инициативного проекта должен предусматривать завершение работ по проекту и последующую приемку работ с участием инициаторов проекта до начала финансового года, следующего за годом предоставления субсидии.

6. Уполномоченный орган при рассмотрении инициативного проекта осуществляет подготовку и согласование документов, подтверждающих стоимость проекта (локальные сметы, сводный сметный расчет), а также совместно с инициаторами дорабатывает проект при необходимости.

Статья 7. Порядок реализации инициативных проектов

1. На основании протокола заседания комиссии ответственные исполнители муниципальных программ Анивского муниципального округа Сахалинской области обеспечивают включение мероприятий по реализации инициативных проектов в состав муниципальных программ.

2. Реализация инициативных проектов осуществляется на условиях софинансирования за счёт средств местного бюджета, инициативных платежей в объёме, предусмотренном инициативным проектом и (или) добровольного имущественного и (или) трудового участия в реализации инициативного проекта инициатора проекта собственными и (или) привлечёнными силами в объёме, предусмотренном инициативным проектом.

3. Инициатор проекта до начала его реализации за счёт средств местного бюджета обеспечивает внесение инициативных платежей в доход бюджета Анивского муниципального округа Сахалинской области на основании договора пожертвования, заключенного с Администрацией, и (или) заключает с администрацией договор добровольного пожертвования имущества и (или) договор на безвозмездное оказание услуг (выполнение работ), по реализации инициативного проекта.

4. Порядок взаимодействия участников инициативной деятельности по вопросам, связанным с заключением договоров пожертвования, безвозмездного оказания услуг (выполнения работ), внесения и возврата инициативных платежей, устанавливается постановлением администрации.

5. Учёт инициативных платежей осуществляется отдельно по каждому проекту.

6. Контроль за целевым расходованием аккумулированных инициативных платежей осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

7. Контроль за ходом реализации инициативного проекта осуществляют ответственные исполнители муниципальных программ Анивского муниципального округа Сахалинской области, в рамках которых предусмотрена реализация соответствующих инициативных проектов.

8. Инициаторы проекта имеют право на доступ к информации о ходе принятого к реализации инициативного проекта.

9. Информация о рассмотрении инициативного проекта уполномоченным органом, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит размещению на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет уполномоченного органа об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Статья 8. Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей

1. В случае, если инициативный проект не был реализован либо в случае наличия остатка инициативных платежей по итогам реализации инициативного проекта, не использованных в целях реализации инициативного проекта, инициативные платежи подлежат возврату инициаторам проекта, осуществившим их перечисление в местный бюджет (далее - денежные средства, подлежащие возврату).

2. Размер денежных средств, подлежащих возврату инициаторам проекта, рассчитывается исходя из процентного соотношения софинансирования инициативного проекта.

3. Инициаторы проекта предоставляют заявление на возврат денежных средств с указанием банковских реквизитов главному администратору доходов бюджета Анивского муниципального округа Сахалинской области, осуществляющему учёт инициативных платежей, в целях возврата инициативных платежей.

4. Главный администратор доходов бюджета Анивского муниципального округа Сахалинской области, осуществляющий учёт инициативных платежей, в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления осуществляет возврат денежных средств.

Приложение 1

к Положению «О порядке реализации инициативных проектов

в Анивском муниципальном округе Сахалинской области»,

утверждённому решением Собрания

от 25.06.20265 № 208

Заявка

для участия в конкурсном отборе инициативных проектов

1. Название инициативного проекта:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Место реализации инициативного проекта:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Сведения об инициаторе инициативного проекта:

_____________________________________________________________________________

(полное Ф.И.О. (при наличии) физического лица или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица с указанием контактного лица)

контактный телефон: ________________________________

e-mail _____________________________________________

4. Тип инициативного проекта:

_____________________________________________________________________________

5. Ориентировочный бюджет инициативного проекта:

| № п/п | Наименование заявки | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка технической документации |  |
| 2. | Строительные работы (работы по ремонту, реконструкции) |  |
| 3. | Приобретение материалов (перечень и объем приложить) |  |
| 4. | Приобретение оборудования (перечень и объем приложить) |  |
| 5. | Технический надзор |  |
| 6. | Прочие расходы (опишите) |  |
| ИТОГО |  |  |

6. Опишите актуальность проблемы, на решение которой направлен инициативный проект

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Благополучатели:

Количество прямых благополучателей: ________человек, в т.ч. детей ______ человек.

Укажите механизм определения количества прямых благополучателей.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Готовность софинансирования инициативного проекта (нужное подчеркнуть):

- в форме финансового участия

_____________________________________________________________________________;

(укажите размер доли Вашего участия в реализации общественной инициативы от ее фактической стоимости, %)

- в форме трудового участия _____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(опишите форму Вашего возможного трудового участия)

9. Наличие технической документации:

_____________________________________________________________________________

(укажите существующую или подготовленную Вами техническую документацию, приложите копию документации к данной заявке)

10. Эксплуатация и содержание объекта:

_____________________________________________________________________________

(опишите, как муниципальное образование, население или специализированная организация будут содержать и эксплуатировать объект после завершения проекта)

11. Дополнительная информация и комментарии:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ставя отметку «V», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Инициатор инициативного проекта: _________________________________

(подпись, ФИО)

Дата «____» ______________ 20___года

* заполнение всех полей обязательно

Приложение 2

к Положению «О порядке реализации инициативных проектов

в Анивском муниципальном округе Сахалинской области»,

утверждённому решением Собрания

от 25.06.20265 № 208

Критерии оценки инициативных проектов

| N п/п | Наименования критериев конкурсного отбора | Значения критериев конкурсного отбора | Количество баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Социальная и экономическая эффективность реализации проекта |  |  |
| 1.1. | Доля благополучателей в общей численности населения населенного пункта | от 61 до 100% | 40 |
|  |  | от 31 до 60% | 20 |
|  |  | от 0 до 30% | 10 |
| 1.2. | «Долговечность» результатов проекта | более 5 лет | 15 |
|  |  | от 1 года до 5 лет | 10 |
|  |  | от 0 до 1 года | 5 |
| 1.3. | Возможность содержания и эксплуатации объекта, возведенного в результате реализации инициативного проекта, за счет средств местного бюджета | да | 10 |
|  |  | нет | 0 |
| 2. | Степень участия населения муниципального образования в определении и решении проблемы, заявленной в инициативном проекте (оценивается по количеству членов инициативной группы, участников собрания, поступивших в Администрацию предложений и замечаний к проекту) |  |  |
| 2.1. | Участие населения в определении проблемы, на решение которой направлен инициативный проект | да | 5 |
|  |  | нет | 0 |
| 2.2 | Участие населения в определении параметров инициативного проекта (размер, объем) | да | 3 |
|  |  | нет | 0 |
| 2.3. | Информирование населения в процессе отбора приоритетной проблемы и разработки инициативного проекта | да | 2 |
|  |  | нет | 0 |
| 3. | Актуальность (острота) проблемы |  |  |
| 3.1 | средняя - проблема достаточно широко осознается целевой группой населения, ее решение может привести к улучшению качества жизни |  | 5 |
| 3.2 | высокая - отсутствие решения будет негативно сказываться на качестве жизни населения |  | 10 |
| 3.3. | очень высокая - решение проблемы необходимо для поддержания и сохранения условий жизнеобеспечения населения |  | 15 |
| 4. | Наличие мероприятий по уменьшению негативного воздействия на состояние окружающей среды и здоровья населения: |  |  |
| 4.1 | не предусматривается |  | 0 |
| 4.2. | предусматривается |  | 10 |
| 5. | Вклад участников реализации проекта в его финансирование |  |  |
| 5.1. | Уровень софинансирования инициативного проекта гражданами от стоимости инициативного проекта | от 20 % | 5 |
|  |  | от 15% до 20% | 4 |
|  |  | от 10% до 15% | 3 |
|  |  | от 5% до 10% | 2 |
|  |  | до 5% | 1 |
| 5.2. | Уровень софинансирования инициативного проекта юридическими лицами, в том числе социально-ориентированными некоммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями | от 20 % | 5 |
|  |  | от 15% до 20% | 4 |
|  |  | от 10% до 15% | 3 |
|  |  | от 5% до 10% | 2 |
|  |  | до 5% | 1 |
| 5.3. | Вклад населения в реализацию проекта в неденежной форме (трудовое участие, материалы и другие формы) | предусматривает | 5 |
|  |  | не предусматривает | 0 |
| 5.4. | Вклад организаций и других внебюджетных источников в реализацию проекта в неденежной форме (трудовое участие, материалы и другие формы) | предусматривает | 5 |
|  |  | не предусматривает | 0 |